石城县人民政府办公室

石府办字〔2023〕7号

石城县人民政府办公室

关于印发石城县农村义务

教育学生营养改善计划“食堂供餐

一体化服务”招标采购工作实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县城市社区管委会，县政府有关部门，县直、驻县有关单位：

经县政府同意，现将《石城县农村义务教育学生营养改善计划“食堂供餐一体化服务”招标采购工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

石城县人民政府办公室

2023年3月8日

（此件主动公开）

石城县农村义务教育学生营养改善计划

“食堂供餐一体化服务”招标采购

工作实施方案

为推动学校食堂供餐更规范更专业更科学，让学生吃得更安全更营养更健康，确保县农村义务教育学生营养改善计划“食堂供餐一体化服务”招标采购工作顺利实施，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、教育部等七部门《关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法的通知》（教财〔2022〕2号）等精神，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和县情实际，制定本方案。

一、实施时间与方式

从2023年秋季起，全县农村义务教育学校食堂继续采用“食堂供餐一体化服务”模式供餐，通过政府采购方式择定中标企业。

二、招标项目及监管要求

（一）项目概况

石城县农村义务教育学生营养改善计划“食堂供餐一体化服务”（“牛奶+X”供餐）招标项目预计涵盖学生15000人，其中食堂供餐学生14500人，“牛奶+X”供餐学生500人（最终以实时在校学生人数确定）。视项目学校食堂供餐推进情况而定，逐步减少“牛奶+X”供餐人数，转为食堂供餐。

（二）项目要求

通过政府采购公开招标方式确定1家中标供应商，中标供应商应按照“牛奶+X”5元/生/天的标准配送，食堂供餐则根据学生营养改善状况，由权威营养师科学制定营养食谱，按中小学“5+1.5”元标准每天提供一顿完整正餐（其中5元为国家膳食补助，另外根据上级不得将营养餐做成免费午餐的要求，向学生家长收取1.5元为基础餐费）。

1.中标供应商是学校食堂食材、食品辅料配料等原料的唯一供应商。

2.中标供应商应在中心配送车间将肉类和蔬菜及其它配料进行粗加工，洗净切好制成净肉、净菜，使用真空气调保鲜或冷链气调保鲜技术，每天配送到项目实施学校。肉类、蔬菜及其它配料必须符合国家食品安全相关要求，包装调味品必须具有食品生产许可证。

3.中标供应商配送的净菜经学校验收后，还应负责对净菜进行再加工，制成成品菜。食堂从业人员必须办理《健康证》，由中标企业自行聘请，签订正式劳务合同。中标公司聘请的从业人员中必须安排一定比例的脱贫户对象。

4.中标企业必须在石城县范围内可提供使用面积不少于2000平方米的一体化集中配送中心，集食堂仓库、检测室、净菜生产车间、冷库和其它办公用房于一体，并按照相关部门有关要求建好监控系统。配送中心必须拥有能满足配送要求的各种生产加工设备、农药残留检测仪、重金属污染检测仪和冷链运输车辆等设施设备。食品仓库必须达到食品安全存放要求，厂房的进出口区域、食品加工区域、食品储存区域等功能区必须安装监控设备。

5.中标供应商应按照“牛奶+X”5元/生/天的标准配送，食堂供餐按照中小学6.5元/生/天的标准制定20套（含）以上荤素搭配、保质保量、科学合理的营养套餐食谱（如想加汤的可根据学校需求申请后配送），食谱由采购人选定，供应商根据选用的食谱所需的相关食材每天配送至指定学校。

6.中标供应商在《中标通知书》发出之后签订合同之前一次性收取履约保证金，履约期满后无息退还；中标供应商在签订合同之前，需购买本地保险公司授予本项目每年最高赔付金额不低于壹仟万元人民币的食品安全责任保险。供餐企业应按投标文件承诺要求投保学生安全责任险，投保费每人0.9元，即每生不低于10万元赔偿限额，其中医疗费1万元。

7.中标供应商必须按照采购方的项目要求做好供餐服务，并确保食品安全。如出现食品安全问题及其它严重违约行为，将没收其履约保证金、取消其供餐资格，造成采购方损失的，中标企业应承担全部经济损失及相应法律责任。

8.中标供应商必须具备国家规定的供餐服务资质。

（三）合同期限及采购数量

供货期限为三年（2023年9月1日至2026年6月30日，每年预计按照学生在校时间200天计算，最终以实际供货天数为准）。如有上级政策变动，按政策要求进行调整或中断供货期限。

（四）退出机制

中标供应商出现下列情况之一者，经核实后停止其供餐，取消其供餐准入资格，并由县教科体局向社会进行公示。

1.违反食品安全法律法规，被食品安全监管部门吊销或注销食品生产、食品流通、餐饮服务许可证的;违反相关法律法规，被登记机关吊销营业执照的。

2.发生食品安全事故，造成严重后果的。

3.食品安全监管部门日常监督检查中发现存在采购加工《中华人民共和国食品安全法》禁止生产经营的食品、使用非食用物质及滥用食品添加剂、降低食品安全保障条件等食品安全问题的。

4.出现降低供餐质量标准、随意变更供餐食谱、更换供餐品种、擅自更换履约人等其他违反法律法规或合同（协议）的行为的。

5.供餐期间存在克扣、减量、延时、拒绝供餐或服务态度恶劣等行为，情节较为严重的。

6.在县营养办组织学校膳食委员会的测评中，不合格比例较高的。

三、保障措施

（一）强化组织领导

成立石城县农村义务教育学生营养改善计划“食堂供餐一体化服务”招标采购工作协调领导小组，县政府分管领导任组长，县教科体局、县财政局、县发改委、县农业农村局、县卫健委、县市场监管局、县审计局、县司法局等单位分管领导为成员。领导小组下设办公室于县教科体局，其主要负责同志兼任办公室主任、分管负责同志兼任办公室副主任，负责日常具体事务。

1.县教科体局牵头负责营养改善计划的组织实施；会同有关部门制定实施方案，建立健全管理机制和监督机制；会同财政、发改等部门加强学校食堂（伙房）建设，持续改善学校供餐条件；配合有关食品安全监管部门做好食品安全监管，开展食品安全检查，督促相关行为主体落实责任；配合卫生健康部门、疾控部门开展营养健康、膳食指导和学生营养健康监测评估；落实部门职责，指导和督促学校建立健全食品安全管理制度，加强食品安全日常管理和食品安全教育；统筹指导学校建立健全以全过程实时视频监控为基础的日常监管系统，逐步完善电子验货、公开公式、自动报账等功能；落实立德树人根本任务，指导学校将健康教育、劳动教育、感恩教育等融入营养改善计划实施的全过程。

2.县财政局负责充分发挥公共财政职能，制定和完善相关投入政策，会同教育部门加强资金监管，提高资金使用效益。

3.县发改委负责加大力度支持农村学校改善供餐条件，加强农副产品价格监测和预警，推进降低农副产品流通环节费用工作；会同教育部门指导实施营养膳食费用分担机制的地区和学校，合理确定伙食费收费标准，并纳入中小学服务性收费和代收费管理。

4.县农业农村局负责对学校定点采购生产基地的食用农产品生产环节质量安全进行监管；指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织向农村学校供应附带承诺达标合格证的安全优质食用农产品，鼓励实现可追溯。

5.县市场监管局负责食品安全监督管理；负责食品安全风险监测与评估；依职责加强学校集中用餐食品安全监督管理，依法查处涉及学校的食品安全违法行为；建立学校食堂食品安全信用档案，及时向教科体部门通报学校学校食品安全相关信息；对学校食堂食品安全管理人员进行抽查考核，指导学校做好食品安全管理和宣传教育；依法会同有关部门开展学校食品安全事故调查处理。

6.县卫健委负责指导食品安全事故的病人救治、流行病学调查和卫生学处置；对学生营养改善提出膳食指导意见，制定营养知识宣传教育和营养健康状况监测评估方案；在教科体部门配合下，开展营养知识宣传教育、膳食指导和营养健康状况监测评估。

7.县审计局负责对营养改善计划资金使用的真实性、合法性及其效益进行审计和审计调查，保证资金安全。

8.其他相关部门和单位在职责范围内负责营养改善计划实施监督管理的相关工作，为实施学生营养改善计划提供优质服务。

9.实施学校负责落实营养改善计划各项具体工作，实行校长负责制；按照县级实施方案研究制定校级具体操作方案，建立健全并落实食品安全、食材采购、资金管理等制度和工作要求；加强食堂管理，不断提高供餐质量。

（二）明确配套政策

1.实行食堂从业人员工资补贴政策，按80元/生/年补助给企业；不满100名学生按100人标准计算，每年按10个月计算。

2.对中标供应商实行食品配送费用和水电费补助，每辆车每月补贴配送费用1000元，每年补助10个月；补贴数量不超过6辆。每购置一辆全新的冷链配送车一次性补贴1万元，补贴数量不超过6辆。水电费按0.20元/天/生补助给供应商，按实际天数结算。

3.支持配餐供应商建设种植、养殖基地，有关部门按照相关政策给予种植、养殖基地奖补。

四、其他要求

（一）分步组织实施

食堂供餐期间暂时还没有实行食堂供餐的学校，由中标供应商配送课间餐。待食堂供餐条件成熟后，无条件终止课间餐配送，立即改为食堂供餐。

（二）规范经费结算

中标供应商凭供餐合同、配送签收单（学校）、审核表（学校、营养办）、税务发票等单据结算货款，原则上在中央专项资金到位的情况下每月结算一次。

（三）强化监督考评

县营养办会同有关部门采用日常监督检查与专项监督检查相结合、内部监督检查与外部监督检查相结合等方式，进行全过程、全方位、常态化监督检查。县营养办会同有关部门制定月度绩效考评细则，对中标供应商进行全面、精细化考评，量化考评结果，并根据考评结果核准财政资金补贴。

抄送：县委有关部门，县纪委监委办公室，县人大常委会办公室，县政协

办公室。

石城县人民政府办公室秘书股                2023年3月8日印发